项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：布丝瑰行动计划

主管部门：内蒙古自治区妇女联合会部门

2023年6月7日

（盖章）

2022年布丝瑰行动计划项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

“2022年北疆布丝瑰创业就业行动”项目由北疆布丝瑰就业行动领导小组统筹领导指挥。以政府向社会力量购买服务的公开招标方式向社会公开聘请项目执行单位，保障“2022年北疆布丝瑰创业就业行动”项目的各项工作任务圆满完成。以竞争性磋商的方式向社会购买专业第三方的项目管理和财务顾问服务，对“2022年北疆布丝瑰就业行动”项目工作任务执行进行绩效辅导和专项资金规范使用和管理。

项目重点工作任务包括：

A.开展手工艺技能培训

a.分基础手工技能培训、订单式技能培训和职业技能培训，基础手工艺旨在把无技术的基层富余劳动力，通过培训转变成适应现代需要的能手，订单式培训旨在巩固技能、帮助有一技之长的妇女实现增收（每人年增收不低于1000元），职业技能培训旨在创建“布丝瑰”手工职业技能标准，探索建立盘扣、胸花等职业技能标准和培训路径。培训除手工技能课程外，还包含思想引领、家风家教内容。受益人群：失业人员、居家妇女、手工艺人、贫困边缘人员、特殊群体人员。

b.开展鄂尔多斯市手工艺刺绣培训，培训50人6天，并给50％以上的妇女学员匹配订单。

c.开展锡林郭勒盟服装制作培训，培训50人6天，并给50％以上的妇女学员匹配订单。

d.开展兴安盟羽毛手工艺制作培训，培训50人6天，并给50％以上的妇女学员匹配订单。

B.充分衔接线下销售基地建设及持续运营工作

做好线下销售基地建设和持续运营工作。2022年，将在已建设的“北疆布丝瑰”线下基地的基础上，充分发挥总基地的示范引领作用，在十二盟市地区继续扩大建设范围，同时在已建设的基地中加大工作力度，推动实现更大发展。强化“北疆布丝瑰”基地联盟的品牌效应，扩大市场的影响力，携手联盟成员打造产业生态圈，促进服装服饰、文创产品、手工艺产品的元素化、品牌化、市场化、产业化提质升级，进一步向“专、精、特、新”方向发展。

C.开展研发设计助力文化传承

依托“北疆布丝瑰研学基地”，形成了的“产学结合、校企合作”模式，同时邀请非遗传承人加入，发挥学校和企业的优势，共同培养社会与市场需要的人才，实现高校与企业（社会）双赢。为进一步推动在校大学生的创业实践工作，培养具有创新意识、创新思维、创业能力和创业精神的创业型人才，激发大学生认真学习，实践成才的热情。同时解决企业人才紧缺的现状，持续推进“校企合作”，扩大深度广度，研发一批适应市场需求新产品，实现研发设计助力文化传承。研发面向高端商务女性、中低端普通大众、中老年妇女等不同群体进行分众化设计。

D.线上供应链体系搭建服务平台

整合内蒙古十二盟市具有一定特色的生产型企业、搭建“布丝瑰”自有线上供应链体系，从众多企业产品中挑选出符合线上销售逻辑的商品，组建内蒙古十二盟市产品“优品库”。帮助企业将联盟内具有“引流”属性的商品融入到自有直播间，从而更好的获取流量。

通过建立多账号互相引流，实现多平台、全方位的推广运营，增强账号的影响力，扩大品牌效应，带动发展各盟市、旗县互联网业态，为内蒙古十二盟市地区的“布丝瑰”手工艺人、企业（工坊）等搭建宣传平台，为增强12盟市企业工坊变现能力做铺垫。

E.发挥北疆布丝瑰区域公用品牌效应

结合项目开展以来的经验和效果，研究明确区域公用品牌定位、名称、分类、加入条件和标准，充分发挥北疆布丝瑰区域公用品牌的区域整合力和联动力，以北疆布丝瑰区域公用品牌为抓手，加强品牌宣传力度，发挥品牌引领功能，扩大品牌影响力，引导产业发展。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：打造布丝瑰创业就业孵化基地，开展技能培训，组织妇女参加手工艺竞赛，展销、搭建就业平台等活动，保障各项活动的顺利开展；推动服装服饰元素化、时尚化、生活化、产业化、品牌化发展，带动更多妇女创业就业、致富增收。

绩效目标实际完成情况：2022年度开展手工艺技能培训9期，研发新产品98款，通过多渠道宣传售卖，创建、巩固北疆布丝瑰基地，促进妇女就业增收，提高北疆布丝瑰品牌影响力。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

为提高财政资源使用效益，贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》文件精神，我会按照《内蒙古自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》（内财监〔2023〕445号）要求，对纳入2022年度预算管理的所有项目支出及部门整体运行情况开展绩效自评工作。

通过对所有项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行评价，全面了解项目实施情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行原因分析，研究提出改进措施，为我会编制预算、完善政策和改进管理提供重要依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数900.00万元，其中：财政拨款900.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数900.00万元，其中：财政拨款900.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数804.73万元，其中：财政拨款804.73万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

1.内蒙古蒙源文化发展有限公司（一）培训目标：实现培训人数不少于8000人次，实际完成8289人次，已完成。（二）就业目标：直接带动和受益人数8000人次，实际完成8289人次，实现就业人数1300人，实际完成1300人。（就业人员分为基地就业人员、灵活就业人员、间接就业人员）。（三）创新目标：开展校企研发，创新产品服装服饰、文创产品、手工艺产品，该项已完成。（四）品牌目标：区域公用品牌打造及推广，精选推出一批联盟优质产品。（五）资源整合：北疆巾帼创业就业产业联盟线上供销体系搭建服务；内蒙古布丝瑰商会协同发展。（六）产业目标：年产值达到2600万元，实际完成2633万元。（七）开展公益建设：开设北疆布丝瑰公益课堂，定期组织公益讲座，用实际行动回馈社会，履行社会责任。

2.伊金霍洛旗妇女手工编织协会为内蒙古自治区妇女联合会提供服务，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗开展羊绒围巾刺绣培训，共培训10天，已完成培训人数50人，已为27名妇女学院匹配订单。

3.锡林郭勒盟乌茏花民族文化发展有限公司为内蒙古自治区妇女联合会提供服务，在锡林郭勒盟锡林浩特市开展民族服装服饰制作技能培训，已完成每期培训6天，共培训51人，已为26名妇女学院匹配订单。

4.乌兰浩特市蒙雀养殖专业合作社为内蒙古自治区妇女联合会提供服务，在兴安盟开展羽毛工艺制作技术培训，已完成每期培训6天，共培训50人，已为26名妇女学院匹配订单。

5.内蒙古薪悦企业管理服务有限公司定期与不定期对项目执行工作进行辅导：（1）管理制度建设情况。内蒙古自治区妇女联合会高度重视“2022年北疆布丝瑰创业就业行动”项目的管理制度建设，项目管理单位先后制订了《内蒙古自治区妇女联合会北疆布丝瑰就业行动项目经费管理办法（征求意见稿修订版）》《关于北疆布丝瑰创业就业行动项目执行管理的要求》《关于北疆布丝瑰创业就业行动项目执行管理及经费支出的工作建议函》《关于北疆布丝瑰创业就业行动项目执行管理的要求》《关于“北疆布丝瑰就业行动”项目合同拟定的通知》、《关于进一步优化布丝瑰创业就业实施方案及预算的通知》及《关于查验 2022 年北疆布丝瑰创业就业行动电子资料及项目跟催的通知》《关于2022年“北疆布丝瑰创业就业”项目结项前验收的通知》等系列制度文件。（2）日常监督检查情况。为提高“2022年北疆布丝瑰创业就业行动”项目管理水平，有序推进“2022年北疆布丝瑰创业就业行动”各项工作任务，逐步加强项目建设过程中对实施单位的辅导、监督、管理等工作，实行定期和不定期工作辅导检查机制，检查项目相关质量、资金、招投标、安全、档案等情况并提出相关要求。同时，实行“工作周报”和“工作月报”机制，项目执行单位、项目管理单位以“周”为工作汇报周期，每周五定期向内蒙古自治区妇女联合会汇报本周工作内容及下周工作计划；财务顾问单位以“月”为工作汇报周期，每月初定期向内蒙古自治区妇女联合会汇报上月工作内容及本月工作计划。（3）项目跟催工作。为保障“2022年北疆布丝瑰创业就业行动”各执行机构工作任务顺利完成，加强日常督导跟催工作，加强日常沟通机制，针对第二包到第四包异地督导滞后、订单匹配难的问题，及时给出管理督导建议，高效的解决上述问题。日常跟催密集，四个执行机构基本均先于计划时间内完成整体任务。

6.内蒙古华才会计师事务有限公司定期不定期对项目执行工作进行辅助指导，出具9份月报表、1份阶段性评价报告、1份终期报告。

（四）项目资金管理情况。

我会在项目预算编制过程中根据《预算管理内部控制制度》规定，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，通过党组会决策，办公室（财务）归口管理，各业务部室执行等三个层级的管理结构对项目预算进行全过程管理。项目资金支出严格按照《收支管理内部控制制度》，规范支出管理，要求所有支出事项必须由经办人提出申请，说明事由，并凭真实、合法、完整、准确的凭据办理，经审批人核实后，由办公室（财务）出纳按照审批意见办理支出业务，确保项目资金支出合法、安全、真实有效。我会涉及政府采购事宜的项目，依据《政府采购管理内部控制制度》规定，按照规定程序依法依规组织采购活动，严格管理控制政府采购验收和货款支付等重点环节，确保采购工作达到预期目标。

- 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1）开展手工艺技能培训，目标值大于等于9期，实际完成9期，分值7，得分7。

2）研发新产品，目标值大于等于70款，实际完成98款，分值8，得分8。

2、质量指标

3）区域公用品牌宣传，目标值多渠道宣传售卖，实际完成明显，分值7，得分7。

4）创建北疆布丝瑰基地，目标值巩固已有基地并拓展新的基地，实际全部完成，分值8，得分8。

3、时效指标

5）各项工作完成周期，目标值小于等于12个月，实际完成11个月，分值5，得分5。

6）基础手工技能培训完成周期，目标值小于等于7个月，实际完成10个月，分值5，得分3。未完成原因：受疫情因素影响，培训完成周期延长。

4、成本指标

7）基础手工技能培训成本，目标值≤30万元，实际支出成本127.34万元，分值5，得分1。超支原因：培训人次与收益人次超预期人数。

8）各项活动总成本，目标值≤900万元，实际支出成本804.73万元，分值5，得分5。

(二)效益指标完成情况

5、社会效益

9）促进妇女就业增收，目标值大于等于300人，实际完成300人，分值20，得分20。

6、可持续影响

10）提高北疆布丝瑰品牌影响力，目标值持续提高，效益达成，分值10，得分10。

(三)满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

11)对所有参加培训的学员做后期满意度调查，分数均为90分以上，分值10分，得分10分。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分92.90分，等级为A。

- 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

一是在项目实施过程中，由于项目关联方处于自身利益考虑，对实际完成的工作成果汇总不及时不完整，导致工作成果统计时出现漏统现象。如：在匹配订单方面，由于学员的所属单位出于自身利益考虑，对实际就业情况不予积极配合，导致当前统计的订单远远少于实际匹配订单的人数。

二是面对疫情反复的情况，各项目执行单位未能提前谋划项目进度，导致部分项目遭受疫情重创，极大的影响到项目推进进度，科学规划项目能力、抵御风险意识亟待提高。

（二）项目资金管理存在问题

项目资金管理规范，在自评过程中未发现相关问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是加强源头管理，严格预算编制。坚持“先有预算后有支出”，提高预算编制的精准度和有效性。同时将项目绩效目标作为申报项目预算的前置条件，不断优化财政支出结构，杜绝超预算或无预算安排支出，切实增强预算约束性。

二是依托一体化系统，加强预算监督。依托预算管理一体化系统，强化预算执行动态监控，及时掌握项目预算执行情况，通过对比分析，找出支出进度慢的项目及主要原因。同时，不断优化国库集中支付及库款管理制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时处理，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。

（二）措施及办法。

1.持续高质量开展项目，抓扶志励志、抓技能培训、抓产业带动、抓基地创建、抓金融扶持、抓定点帮扶、抓拉手帮扶、抓协作帮扶、抓公益支持、抓爱心支援，提高全区妇女自我发展能力。

2.加强统筹管理，严格要求各实施单位及时汇报项目进度、项目成果，做好项目资料汇总。

3.做好应急预案，在项目计划、方案中充分考虑不可抗力印象，提交做好规划。